## Foglio1
Project | Story Points | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03
IFTT04 | 3
IFTT04 | 3
IFTT04 | 1
IFTT04 | 1
IFTT04 | 1
IFTT04 | 1
IFTT04 | 2
IFTT04 | 2
IFTT04 | 2
IFTT04 | 1
IFTT04 | 1
IFTT04 | 3
IFTT04 | 2
Velocità Effettiva | 21 | 21 | 16 | 11 | 8 | 5 | 0
Velocità Stimata | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
Rifacimento UI |  | 2023-12-02: 0; 2023-12-03: -2