Review del primo Sprint

- Story Point planned and Story Point completed

Durante questa prima sprint sono state pianificate le seguenti User stories:

- Creazione regola: 8 Story Points

- Esecuzione regola: 2 Story Points

- Verifica regole: 2 Story Points

- Condizione ora del giorno: 1 Story Points

- Azione riproduci file audio: 1 Story Points

- Azione mostra dialog box: 1 Story Points

- Aggiunta di una regola: 3 Story Points

- Cancellazione regola: 1 Story Points

- Modalità regola inattiva: 2 Story Points

Durante questa sprint sono state completate le seguenti User stories:

- Creazione regola: 8 Story Points

- Esecuzione regola: 2 Story Points

- Verifica regole: 2 Story Points

- Condizione ora del giorno: 1 Story Points

- Azione riproduci file audio: 1 Story Points

- Azione mostra dialog box: 1 Story Points

- Aggiunta di una regola: 3 Story Points

- Cancellazione regola: 1 Story Points

- Modalità regola inattiva: 2 Story Points

- Estimated Velocity and Real Velocity

La Stima iniziale della Project Velocity: 21

La Project Velocity misurata: 21

- Short discussion of issues discovered implementing/examining the release

Durante lo sviluppo di questa prima sprint non si sono presentati grandi problemi, né troppi bug da risolvere a livello di codice, e ciò ha portato al completamento di tutti i task previsti. L’integrazione del codice del team è stato ben gestito grazie all’utilizzo di GIT.

Esaminando la release corrente risulta evidente che sia necessario un miglioramento della UI, lavoro già programmato per le prossime sprint in quanto parte dell’aggiunta delle nuove funzionalità

- Short discussion of issues with the Product Backlog

A volte, il lavoro è stato un po’ meno semplice quando il team si è accorto di avere una documentazione poco chiara, ovvero user stories dipendenti tra loro o task poco espliciti. Ciò nonostante, una buona comunicazione tra i membri del team ha portato ad avere subito chiarezza sul lavoro da svolgere, riducendo al massimo i fraintendimenti.

Review del secondo Sprint

- Story Point planned and Story Point completed

Durante questa seconda sprint sono state pianificate le seguenti User stories:

- Modalità regola ad uso periodico: 3 Story Points

- Modalità regola ad uso singolo: 3 Story Points

- Azione scrittura su file: 1 Story Points

- Azione copia file: 1 Story Points

- Azione sposta file: 1 Story Points

- Azione elimina file: 1 Story Points

- Condizione giorno settimana: 2 Story Points

- Condizione giorno del mese: 2 Story Points

- Condizione giorno dell’anno: 2 Story Points

- Condizione esistenza file: 1 Story Points

- Condizione dimensione file: 1 Story Points

- Salvataggio su file: 3 Story Points

Durante questa sprint sono state completate le seguenti User stories:

- Modalità regola ad uso periodico: 3 Story Points

- Modalità regola ad uso singolo: 3 Story Points

- Azione scrittura su file: 1 Story Points

- Azione copia file: 1 Story Points

- Azione sposta file: 1 Story Points

- Azione elimina file: 1 Story Points

- Condizione giorno settimana: 2 Story Points

- Condizione giorno del mese: 2 Story Points

- Condizione giorno dell’anno: 2 Story Points

- Condizione esistenza file: 1 Story Points

- Condizione dimensione file: 1 Story Points

- Salvataggio su file: 3 Story Points

- Rifacimento UI: 2 Story Points

- Estimated Velocity and Real Velocity

La Stima iniziale della Project Velocity: 21

La Project Velocity misurata: 23

- Short discussion of issues discovered implementing/examining the release

Esaminando la release ci siamo accorti di come manchino alcuni controlli sugli input dell’utente. Un task per risolvere la problematica verrà aggiunto alla prossima sprint

- Short discussion of issues with the Product Backlog

Il product backlog è stato modificato eliminando la user story con ID 12, in quanto ridondante, ed è stata aggiunta la user story con ID 36 in quanto non era stata rilevata durante la prima fase di stesura.