Review del terzo Sprint

- Story Point planned and Story Point completed

Durante questa seconda sprint sono state pianificate le seguenti User stories:

- Condizione Exit Status: 3 Story Points

- Selezione sequenza azioni: 2 Story Points

- Logica NOT in un trigger: 1 Story Points

- Logica AND in un trigger: 3 Story Points

- Logica OR in un trigger: 3 Story Points

- Azione esegui programma: 5 Story Points

- Refactoring : 5 Story Points

Durante questa sprint sono state completate le seguenti User stories:

- Condizione Exit Status: 3 Story Points

- Selezione sequenza azioni: 2 Story Points

- Logica NOT in un trigger: 1 Story Points

- Logica AND in un trigger: 3 Story Points

- Azione esegui programma: 5 Story Points

- Refactoring : 5 Story Points

- Estimated Velocity and Real Velocity

La Stima iniziale della Project Velocity: 22

La Project Velocity misurata: 19

- Short discussion of issues discovered implementing/examining the release

La problematica principale di questa sprint è stata il dover fare refactoring di alcune componenti. Questo ha rallentato lo sviluppo di nuove funzionalità e inciso sugli story points completati.

- Short discussion of issues with the Product Backlog

Il product backlog non è stato modificato in questa sprint.